УТВЕРЖДЕН

Рабочей группой администрации Дзун-Хемчикского кожууна  по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

(протокол от «29» января 2019 г. №1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Популяризация предпринимательства | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Администратор муниципального проекта | А.А.Тамдын, специалист по проектному управлению администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Связь с муниципальными программами Республики Тыва | Муниципальная программа Дзун-Хемчикского кожууна РТ «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2019-2024 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: К 2024 году количество физических лиц – участников муниципального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте составит 166 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Тип показателя | Базовое значение |  | Период реализации, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта, человек нарастающим итогом | основной | 0 | 01.01.2018 | 60 | 110 | 160 | 207 | 252 | 276 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя |  |
| 1.1. | Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп | - Основными принципами информационной кампании являются: - использование единого фирменного стиля (брендбука) во всей России; - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; - реализация единой региональной модели в Республике Тыва; - единовременные активности в Республике Тыва; - использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании по России. - Информационная кампания состоит из федеральной, региональной и муниципальной составляющих: - Федеральная составляющая: - привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; - разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; - разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; - разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; - Региональная и муниципальная составляющая: план реализации информационной кампании в Республике Тыва и в городе Ак-Довурак (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией). - Разработка муниципального и муниципального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: - обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); - Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. - Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: - план продвижения в сети Интернет; - план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; - план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; - план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. |
| 1.2. | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |
| 2.1. | В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва. Основные этапы: - Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - В Республике Тыва реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; - Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; - Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; - Проведены муниципальные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); - Реализованы проекты по наставничеству; - Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. - Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. |
| 2.2. | Реализованы образовательные программы, курсы | Реализованы модульные программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов |
| 2.3. | Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам | Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам |
| 2.4. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 943 человек из целевых групп. | Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы - Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); - Обучающие программы Банка России; - Обучающие программы компании «Яндекс»; и др. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Межбюджетный трансферт из муниципального бюджета к бюджету администрации Дзун-Хемчикского кожууна на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджет администрации Дзун-Хемчикского кожууна на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Ч.Ю.Дамба-Даржаа | и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 10 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | А.А.Тамдын | специалист по проектному управлению администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Администратор муниципального проекта | А.К.Куулар | Главный специалист по отраслям экономики администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 2 | Участник муниципального проекта | А.А.Тамдын | специалист по проектному управлению администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 50 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Монгуш Б.М. | Главный специалист по тендерным торгам | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| - Сформирован положительный образ предпринимателя |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | А.К.Куулар | Главный специалист по отраслям экономики администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 2 | Участник муниципального проекта | А.А.Тамдын | специалист по проектному управлению администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 50 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Монгуш Б.М. | Главный специалист по тендерным торгам | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| - Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | А.К.Куулар | Главный специалист по отраслям экономики администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта | А.А.Тамдын | специалист по проектному управлению администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Ч.Ю.Дамба-Даржаа, и.о.заместителя председателя администрации по экономике администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 50 |
| 7 | Участник муниципального проекта | М.Д Монгуш | директор ГКУ ЦЗН Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 10 |
| 8 | Участник муниципального проекта | К.Р Сандак | начальник управления труда и социального развития администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 9 | Участник муниципального проекта | Б.С-Б.Седен-оол | начальник управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 10 | Участник муниципального проекта | А.К.монгуш | Главный специалист по делам молодежи и спорта М.Д | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| 11 | Участник муниципального проекта | С.Р Сат | инспектор МРИ ФНС №4 России по Республике Тыва (по согласованию) | Х.С-Д.Монгуш, председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» является муниципальной составляющей муниципального и федерального проектов «Популяризация предпринимательства». Муниципальный имеет два направления со следующими задачами: «Формирование положительного образа предпринимателя» и «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». По первому направлению задач будет принято участие и оказано содействие в реализации мероприятий муниципального и федерального проектов на муниципальном уровне. По второму направлению на муниципальном уровне будут реализованы обучающие, консультирующие и др. мероприятия по достижению целевых показателей настоящего проекта.