

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ

ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУННУН

ЭЛДИГ-ХЕМ КОДЭЭ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН

 **ДОКТААЛЫ**

 08 июня 2018г № 20 с.Элдиг-Хем

**Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва**

 В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.
2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель администрации

сельского поселения сумон Элдиг-Хем

Дзун-Хемчикского кожууна

Республики Тыва А-Б.М.Монгуш

 Утвержден

постановлением администрации

 сельского поселения сумон Элдиг-Хем

Дзун-Хемчикского кожуунаРеспублики Тыва

 от 08.06.2018 № 20

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

* 1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

 сельского поселения сумон Элдиг-Хем (далее - муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

* 1. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.
	2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / п, где:

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

п - число подпрограмм муниципальной программы.

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются

умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются

эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года,

следующего за отчетным, направляют заместителю администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

 Приложение

 к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

сельского поселения сумон Элдиг-Хем

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

 (наименование подпрограммы) муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

за год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектов ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекта вности | Оценка эффекта вности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствиеколичествадостигнутых и запланированныхподпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4 | Уровень фактического объемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5 | Уровень фактического объемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объемафинансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |   | 5 |  |
| 7 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |   | 5 |  |
| 10 | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X |  |

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация сельского поселения сумон Элдиг-ХемДзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва668112. РТ Дзун-Хемчикский районс.Элдиг-Хем, ул.Ленина,д9тел: 8 (39434)22-0-10 | В управление МинистерстваЮстиции Российской Федерациипо Республике Тыва  |

**Сведения**

 Об обнародовании муниципального правового акта «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»

 Постановление администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» обнародован путем размещения на информационных стендах сумона, расположенных возле здания администрации, МБУ СДК сумона, ФАП-а сумона в период с 08 июня по 08 июля 2018 год.

Председатель администрации

сельского поселения сумон Элдиг-Хем

 Дзун-Хемчикского кожууна РТ А-Б. М.Монгуш