«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель рабочей группы администрации Дзун-Хемчикского кожууна  по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

________________  / Х.С-Д.Монгуш

«29» января 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципального проекта

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

- Результат проекта:

«СФОРМИРОВАН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Сформирован положительный образ предпринимателя | Стимулирован интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Принято участие в реализации федеральной и региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Стимулирован интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности | РГ |
| 1.1 | Изучены методические материалы по проведению информационной кампании | - | 01.05.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании | РП |
| 1.2 | Изучен и принят в работу план по информированию субъектов МСП о мерах поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, федеральных и региональных институтов развития, в том числе АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» на 2019 год | - | 01.02.2019 | Куулар А.К Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Тамдын А.А | Утвержден муниципальный план по информированию субъектов МСП, в том числе: план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках проекта. | РП |
| 2 | Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп | 02.05.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Достигнуты установленные показатели | РГ |
| 2.1 | Размещены плакаты/стенды/баннеры/ролл-апы/буклеты/брошюры с информацией о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", организаций инфраструктуры поддержки) в местах посещения МСП, ИМП, СХК | - | 30.05.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Тамдын А.А | Информация размещена на территории: - администрации района; - МФЦ; - банков; - и т.д.. | РП |
| 2.2 | Размещена информация о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", организаций инфраструктуры поддержки) на официальных интернет-сайтах органов муниципальной власти и организаций инфраструктуры поддержки | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Тамдын А.А | Размещение информации на постоянной основе. Всего статей за год не менее 8 ед. Каждый орган муниципальной власти не менее чем 1 раз в квартал. Контроль осуществляется к концу каждого месяца постоянно. | РП |

- Результат проекта:

«ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И (ИЛИ) МОТИВАЦИЮ К СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность и к созданию собственного бизнеса. Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 36 человек из целевых групп |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Направлены на комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 02.02.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Тамдын А.А | Достигнуты установленные показатели | РГ |
| 1.1 | Направлены на комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Дзун-Хемчикском кожууне | - | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов. Обучено не менее 50 ФЛ, 30 СМСП | РП |
| 1.2 | Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT -форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | - | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Обучено не менее 50 ФЛ, 30 СМСП | РП |
| 2 | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Проведены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | РГ |
| 2.1 | Изучены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | - | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э | Изучены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | РП |
| 2.2 | Субъекты МСП направлены для участия в республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект – 2019» | 01.02.2019 | 01.09.2019 | Монгуш А.К | Разработано и утверждено положение конкурса. Предоставлена финансовая поддержка начинающим предпринимателям | РП |
| 2.2.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект – 2019» (школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели) | - | 01.06.2019 | Монгуш А.К | В мероприятии приняло участие не менее 10 молодых людей, 5 начинающих предпринимателей и 5 субъектов предпринимательства. | АП |
| 2.3 | Организованы открытые уроки с участием действующих предпринимателей, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.02.2019 | 28.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Проведено не менее 2 уроков ежеквартально. Учащиеся информированы о видах деятельности бизнеса и его влияния на развитие экономики | РП |
| 3. | Принято участие в конкурсе по направлению тренеров на сертификацию для обучения целевых групп по утвержденным методикам | 01.04.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РГ |
| 3.1 | Отбор тренеров | - | 01.05.2019 | Куулар А.К | Отобраны тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 4. | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участники муниципального и муниципального проекта | 02.02.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 10 человек из целевых групп | РГ |
| 4.1. | Изучен план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников муниципального проекта | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Утвержденный план реализации | РП |
| 4.2. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников муниципального проекта | 02.02.2019 | 20.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Достигнуты установленные показатели | РП |
| 4.3. | Организована деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность | 01.03.2019 | 31.06.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Граждане, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность, приобрели навыки ведения бизнеса | РП |
| 4.3.1 | Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 1 квартале | - | 01.04.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Обучено не менее 20 ФЛ | АП |
| 4.3.2 | Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность во 2 квартале | - | 01.07.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Тамдын А.А | Обучено не менее 20 ФЛ | АП |
| 4.3.3 | Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 3 квартале | - | 01.10.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Обучено не менее 20 ФЛ | АП |
| 4.3.4 | Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 4 квартале | - | 01.11.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю Куулар А.К Бирлей Э.Э Монгуш Б.М Монгуш А.К Тамдын А.А | Обучено не менее 20 ФЛ | АП |
| 4.4. | Субъекты МСП направлены для участия в образовательной программе в рамках республиканского форума предпринимателей | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Участники муниципального проекта обучены навыкам предпринимательской деятельности | РП |
| 4.4.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе в рамках республиканского форума предпринимателей через АИС «Молодежь России» | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Монгуш А.К | Направлены лица с проектами и достижениями в определённой области | АП |
| 4.5. | Субъекты МСП направлены для участия в образовательной программе «Школа предпринимателя» в рамках республиканского форума «Команда Тувы - 2030» | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Участники муниципального проекта обучены навыкам предпринимательской деятельности | РП |
| 4.5.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе «Школа предпринимателя» в рамках республиканского форума «Команда Тувы - 2030» через АИС «Молодежь России» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Монгуш А.К | Направлены лица с проектами и достижениями в определённой области | АП |
| 4.6. | Субъекты МСП направлены для участия в Итоговом конгрессе предпринимателей Тувы | 01.11.2019 | 31.11.2019 | Куулар А.К | Участники муниципального и муниципального проектов обучены навыкам предпринимательской деятельности | РП |
| 4.6.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе в рамках Итогового конгресса предпринимателей | 01.11.2019 | 15.11.2019 | Куулар А.К | Направлены субъекты МСП | АП |
| 4.7 | Субъекты МСП направлены для участия в Республиканском бале предпринимателей | 01.02.2019 | 15.12.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность | РП |
| 4.7.1 | Субъекты МСП направлены для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» в рамках бала предпринимателей | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Куулар А.К | Новость, информирование. Направлены субъекты МСП | АП |
| 4.7.3 | Субъекты МСП и граждане направлены для участия в Республиканском бале предпринимателей | - | 15.12.2019 | Куулар А.К | Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность | АП |
| 4.8. | Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация МСП» | 01.12.2018 | 13.11.2019 | Дамба-Даржаа Ч.Ю | Обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 5 граждан из целевых групп | РП |
| 4.8.1 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Консультационная поддержка» | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Куулар А.К | Обучены СМСП | АП |
| 4.8.2 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Генерация бизнес-идеи» | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.3 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Азбука предпринимателя» | 01.03.2019 | 18.03.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.4 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Бизнес-эксперт» | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.5 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Участие в государственных закупках» | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.6 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Школа предпринимательства» | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.7 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Финансовая поддержка» | 01.10.2019 | 16.10.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.8 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Производительность труда» | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |
| 4.8.9 | Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Сертификация и лицензирование» | 01.11.2019 | 13.11.2019 | Куулар А.К | Обучено не менее 5 СМСП и 3 ФЛ | АП |