***Информация о ходе реализации губернаторского проекта***

***«Кыштаг для молодой семьи 2018 года» по состоянию 07.11.2018г***

 В данном проекте из кожууна участвуют всего 10 участников. В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва сданы пакет документов согласно по перечню проекта.

Расчетные счета всех 10 участников открыто. Выписки из банка о наличии 10% имеется у всех участников. Полностью проведены все процедуры по земельным участкам.

***Строительство***

 **Строительство зимних чабанских** стоянок завершены всех участниками проекта. Строительство кошары для содержания мелкого рогатого скота завершили все участники.

 Строительство жилого дома завершено 10 участников: с. Теве-Хая, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Ийме, с. Шеми, с. Чаданский, с. Хорум-Даг, с. Баян-Тала, с. Хайыракан, с. Чыраа-Бажы у этих участников полностью залит фундамент дома, возведены 4 стены, стропил, крыши, дошиты кровля, установлены окна, двери, печки .

***О передаче МРС***

 Распоряжением администрации Дзун-Хемчикского кожууна составлен и

утвержден состав комиссии по передаче скота участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года. Также составлен график передачи скота. Передача проверено в полном объеме.

 Проведены работы по биркованию, получения заборов крови и перерасчету мелкого рогатого скота участников губернаторского проекта" Кыштаг- для молодой семьи 2016 года" .

Полностью переданы 2000 голов МРС новым избранным участникам проекта 2018 года.

 Участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи»-2016-17-18 гг. предстоит заготовить 300 тонн грубых кормов. На сегодняшний день объем заготовленных кормов всех участников «Кыштаг для молодой семьи» 300 (100 %)тонн грубых кормов. Каждый участник заготовлено 10 тонн грубого корма.

 На сегодняшний день участники «Кыштаг для молодой семьи» перекочевали зимние чабанские стоянки. Настоящее время идет работа утепление домов и зимних кошар для МРС и КРС.